ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг.

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг | Всего | 10096,4 | 9383,1 | 92,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9023,3 | 8310,0 | 95,9 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 939,0 | 939,0 | 100 |
| ФБ - при наличии | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг | Всего | 5736,0 | 5577,9 | 96,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 5554,1 | 5396,0 | 96,8 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 47,8 | 47,8 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения | Всего | 3690,1 | 3547,1 | 96,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 3508,2 | 3365,2 | 96,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 47,8 | 47,8 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3  | Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Всего | 241,0 | 220,9 | 91,7 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 241,0 | 220,9 | 91,7 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Повышение квалификации муниципальных служащих | МБ | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1784,9 | 1784,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1784,9 | 1784,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.Повышение эффективности бюджетных расходов Азейского сельского поселения на 2018-2022гг | Всего | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие:Информационные технологии в управлении | Всего | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 9,7 | 9,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры на территории Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг | Всего | 990,5 | 775,2 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 990,5 | 775,2 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 913,3 | 705,8 | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 913,3 | 705,8 | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация благоустройства территории поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.Организация водоснабжения населения | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 31,4 | 23,5 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 31,4 | 23,5 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6.Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8.Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 45,9 | 45,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 45,9 | 45,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение комплексного пространственного территориального развития Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг. | Всего | 599,9 | 599,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 569,9 | 569,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения  | Всего | 599,9 | 599,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 569,9 | 569,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5.Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг. | Всего | 50,5 | 50,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6.Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг. | Всего | 2682,8 | 2369,9 | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2409,0 | 2096,1 | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 273,8 | 273,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 2133,0 | 1820,1 | 85,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1859,2 | 1546,3 | 85,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 273,8 | 273,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 549,8 | 549,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 549,8 | 549,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Азейского сельского поселения от 15.12.2017 года № 68-пг.

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год представлена в разрезе подпрограмм.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Азейского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»**

(тыс. руб.)

| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение**  | **Отклонение** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1000000000 | 10 096,4 | 9 383,1 | 713,3 | 92,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1010000000 | 5 763,0 | 5 577,9 | 185,1 | 96,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» | 1020000000 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1030000000 | 990,5 | 775,2 | 215,3 | 78,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1040000000 | 599,9 | 599,9 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1050000000 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1060000000 | 2 682,8 | 2 369,9 | 312,9 | 88,3 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за **2020** год составил **9 383,1** тыс. руб. при плане **10 096,4** тыс. руб. или **92,9** % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **5 577,9** тыс. руб. при плане **5 763,0** тыс. руб. или **96,8** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **3 547,1** тыс. руб. при плане **3 690,1** тыс. руб. или 96,1 % к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2020 году профинансированы расходы в сумме **176,5** тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 134,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 41,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2020 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме **220,9** тыс. рублей, при плане **241,0** или 91,7 % к плановым назначениям;

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений **25,0** тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям.

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **1 784,9** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **9,7** тыс. руб. или **100,0 %** к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **775,2** тыс. руб. при плане **990,5** тыс. руб. или **78,3** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 705,8 тыс. руб. при плане 913,3 тыс. руб. или 77,3% к плановым назначениям. Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 207,6 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

**-**взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме 23,5 тыс. руб. при плане 31,4 тыс. руб. или 75,0% к плановым назначениям. Не использованы бюджетные ассигнования в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам.

**-**восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме 45,9 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям за счет иного межбюджетного трансферта на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **599,9** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения», из них за счет субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 569,9 тыс. рублей.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **50,5** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 50,0 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 47,5 тыс. руб.;

**-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **2 369,9** тыс. руб., при плане **2 682,8** или 88,3% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 1 820,1 тыс. руб. при плане 2 133,0 или 85,3 % к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 273,8 тыс. руб. Не использованы бюджетные ассигнования в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме 549,8 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.