ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 10945,7 | 10496,6 | 95,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9981,2 | 9989,2 | 95,9 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 827,2 | 823,1 | 99,5 |
| ФБ - при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 6343,0 | 6315,2 | 99,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6152,6 | 6128,4 | 99,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 53,1 | 53,1 | 92,2 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения | Всего | 4198,8 | 4173,5 | 99,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4008,4 | 3983,1 | 99,4 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 53,1 | 53,1 | 92,2 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3  | Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Всего | 261,1 | 261,1 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 261,1 | 261,1 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 9,5 | 9,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Повышение квалификации муниципальных служащих | МБ | 9,5 | 9,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1871,1 | 1871,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1871,1 | 1871,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.Повышение эффективности бюджетных расходов Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие:Информационные технологии в управлении | Всего | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры на территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 1295,3 | 874,0 | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1295,3 | 874,0 | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 802,6 | 705,1 | 87,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 802,6 | 705,1 | 87,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация благоустройства территории поселения | Всего | 369,4 | 45,6 | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 369,4 | 45,6 | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.Организация водоснабжения населения | Всего | 84,1 | 84,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 84,1 | 84,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 39,2 | 39,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 39,2 | 39,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6.Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8.Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение комплексного пространственного территориального развития Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 130,0 | 130,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 570,0 | 570,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения  | Всего | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 130,0 | 130,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 570,0 | 570,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5.Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 59,3 | 59,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 11,8 | 11,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 58,8 | 58,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 11,3 | 11,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6.Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг. | Всего | 2541,1 | 2541,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2388,6 | 2388,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 152,5 | 152,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 2536,3 |  2536,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2383, | 2383,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 152,5 | 152,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 4,8 | 4,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4,8 | 4,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Азейского сельского поселения от 02.11.2020 года № 52-пг.

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год представлена в разрезе подпрограмм.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Азейского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение**  | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1000000000 | 10 945,7 | 10 496,6 | 449,1 | 95,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 6 343,0 | 6 315,2 | 27,8 | 99,6 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 1 295,3 | 874,0 | 421,3 | 67,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 59,3 | 59,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 2 541,1 | 2 541,1 | 0,0 | 100,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за **2021** год составил **10 496,6** тыс. руб. при плане **10 945,7** тыс. руб. или **95,9** % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **6 315,2** тыс. руб. при плане **6 343,0** тыс. руб. или **99,6** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **4 173,5** тыс. руб. при плане **4 198,8** тыс. руб. или 99,4 % к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **190,4** тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 137,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 52,4 тыс. руб. или 92,2% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме **261,1** тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений **9,5** тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **1 871,1** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2021 году.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **7,0** тыс. руб. или **100,0 %** к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **874,0** тыс. руб. при плане **1 295,3** тыс. руб. или **67,5** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 705,1 тыс. руб. при плане 802,6 тыс. руб. или 87,9% к плановым назначениям. Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 97,4 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

- организация благоустройства территории поселения в сумме 45,6 тыс. руб. при плане 369,4 тыс. руб. или 12,3 % к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур;

- организация водоснабжения населения в сумме 84,1 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям;

**-** взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме 39,2 тыс. руб. 100,0% к плановым назначениям.

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **700,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения», из них за счет субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 570,0 тыс. рублей.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **59,3** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 58,8 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 47,5 тыс. руб.;

**-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **2 541,1** тыс. руб., или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 2 536,3 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 152,5 тыс. руб.;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме 4,8 руб. или 100,0 % к плановым назначениям.