ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025гг | | | | | Всего | 12232,1 | 11758,5 | 96,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 11620,5 | 11154,5 | 96,0 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 460,0 | 452,4 | 98,3 |
| ФБ - при наличии | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1  Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | | | | Всего | **7677,0** | **7415,7** | 96,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7465,4 | 7211,7 | 96,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 60,0 | 52,4 | 87,3 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы Азейского сельского поселения и администрации Азейского сельского поселения | | | | Всего | 5021,1 | 4784,7 | 95,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4808,5 | 4580,7 | 95,3 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 60,0 | 52,4 | 87,3 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | | | | Всего | 2,0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | | | | Всего | 266,1 | 266,1 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 266,1 | 266,1 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | | | Всего | 5,5 | 5,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | МБ | 5,5 | 5,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | | | | Всего | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | 2363,4 | 2359,4 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2363,4 | 2359,4 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности бюджетных расходов Азейского сельского поселения на 2021-2025гг.» | | | | Всего | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3.  Развитие инфраструктуры на территории Азейского сельского поселения на 2021-2025гг. | | | | Всего | 1332,5 | 1200,1 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1332,5 | 1200,1 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 810,8 | 680,5 | 83,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 810,8 | 680,5 | 83,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Организация благоустройства территории поселения | | | | Всего | 141,0 | 141,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 141,0 | 141,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.  Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 352,1 | 352,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 47,1 | 47,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 305,0 | 305,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | | | | Всего | 28,6 | 26,5 | 92,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 28,6 | 26,5 | 92,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6.  Проведение оценки объектов муниципальной собственности | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7.  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8.  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | | | | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4.  Обеспечение комплексного пространственного территориального развития Азейского сельского поселения на 2021-2025 | | | | Всего | 120,0 | 120,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 120,0 | 120,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1:  Проведение топографических, геодезических, картографических кадастровых работ | | | | Всего | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | Всего | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5.  Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025гг. | | | | Всего | 50,5 | 50,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное Мероприятие 5.1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6.  Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025гг. | | | | Всего | 3108,5 | 3028,6 | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3061,0 | 2981,1 | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 3097,2 | 3017,3 | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3049,7 | 2969,8 | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | Всего | 11,3 | 11,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 11,3 | 11,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг. | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1.  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |