**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**24.04.2017 г. № 23-пг**

**с. Азей**

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2017 году***

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 24.04.2017 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Азейского муниципального образования:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 24371 руб. 00 коп. (двадцать четыре тысячи триста семьдесят один руб. 00 коп.)и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 138100 руб. 00 коп. (сто тридцать восемь тысяч сто руб. 00 коп.) (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Азейского муниципального образования на 2017 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения Е.Н. Семенова

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 24.04.2017 г. № 23-пг

**Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2017 год**

**Азейское сельское поселение**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Ответственное должностное лицо | Срок исполнения |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1 | Огнезащитная обработка стропильной системы крыши здания МКУК «КДЦ с. Азей» | до 30 декабря 2017 г. | 34 653,59 | 34 653,59 | 0,00 | Семенова Елена Николаевна | до 1 октября 2017 г. |
| 2 | Опашка противопожарных минерализированных полос для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с. Азей, д. Нюра | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | до 15 октября 2017 г. |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря (мячи, волейбольные, футбольные сетки, беговая дорожка и др.) для МКУК "КДЦ с. Азей" | 91 817,41 | 67 446,41 | 24 371,00 | до 29 декабря 2017 г. |
| **ИТОГО:** | | **162 471,00** | **138 100,00** | **24 371,00** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 24.04.2017 г. № 23-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. | до 27 апреля 2017 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.),** | до 28 апреля 2017 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 28 апреля 2017 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. | 24 апреля 2017 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 126471,00 руб. МКУК «КДЦ с. Азей» в **целях** создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения. Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Азейского сельского поселения» на сумму 36000 руб., в целях противопожарной безопасности населенных пунктов с внесением изменений в бюджетную смету | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Директор МКУК «КДЦ с. Азей»  Кухта Е.В. | до 31 мая 2017 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | июнь-июль 2017 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Директор МКУК «КДЦ с. Азей»  Кухта Е.В. | до 30 декабря 2017 года |
| 9 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2017 года |
| 10 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2017 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Азейского сельского поселения. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2017 года |
| 11 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2018 года |
| 12 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2018 года |