**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**10. 03. 2016 г. № 6-пг**

**с. Азей**

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2016 году***

В целях эффективной реализации в 2016 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 10.03.2016 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Азейского муниципального образования:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2016 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 24953 (двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копееки субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 166353 (сто шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Азейского муниципального образования на 2016 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения Е.Н.Семенова

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 10.03. 2016 г. № 6-пг

**Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2016 год**

**Азейское сельское поселение**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Ответственное должностное лицо | Срок исполнения |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1 | Приобретение строительного материала и ремонт водоразборной колонки с. Азей, ул. Центральная, 1Б | до 30 декабря 2016 г. | 166 353,00 | 141 400,00 | 24 953,00 | Семенова Елена Николаевна |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | **166 353,00** | **141 400,00** | **24 953,00** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 10.03. 2016 г. № 6-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. | до 4 марта 2016 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.),** | до 15 марта 2016 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 15 марта 2016 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. | март 2016 года |
| 5 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 1 июля 2016 года |
| 6 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 7 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. | до 30 декабря 2016 года |
| 8 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Азейского сельского поселения Семенова Е.Н.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2016 года |
| 9 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Азейского сельского поселения. | Глава Азейского сельского поселения Семенова Е.Н.,  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2016 года |
| 10 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Семенова Е.Н. , Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2017 года |
| 11 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2017 года |