**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.01.2018 г. № 8-пг**

**с. Азей**

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2018 году***

 В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 25.01.2018 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Азейского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 20178 руб. 00 коп. (двадцать тысяч сто семьдесят восемь руб. 00 коп.)и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 181600 руб. 00 коп. (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.) (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Азейского муниципального образования на 2018 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 25.01.2018 г. № 8-пг

**Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2018 год**

**Азейское сельское поселение**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | Ответственное должностное лицо | Срок исполнения |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1 | Опашка противопожарных минерализированных полос для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с. Азей, д. Нюра | до 29 декабря 2018 г. | 60 000,00 | 54 000,00 | 6 000,00 | Кириллова Татьяна Георгиевна   | до 17 октября 2017 г.   |
| 2 | Приобретение противопожарного оборудования (бензиновый триммер, противопожарные ранцы и др.) для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с. Азей, д. Нюра | 76 778,00 | 69 100,00 | 7 678,00 | до 28 сентября2018 г. |
| 3 | Приобретение глубинного насоса марки ЭЦВ 8-25-125 для водонапорной башни, расположенной по адресу: с. Азей, ул. Подгорная, 8 | 65 000,00 | 58 500,00 | 6 500,00 | до 28 сентября2018 г. |
| **ИТОГО:** | **201 778,00** | **181 600,00** | **20 178,00** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 25.01.2018 г. № 8-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г. | до 10 февраля 2018 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.),** | до 15 февраля 2018 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области- перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 15 февраля 2018 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г. | до 10 февраля 2018 года |
| 5 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.  | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | июнь 2018 года |
| 6 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 7 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г. | до 29 декабря 2018 года |
| 8 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации.  | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 29 декабря 2018 года |
| 9 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2018 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Азейского сельского поселения. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 29 декабря 2018 года |
| 10 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения Кириллова Т.Г.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2019 года |
| 11 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2019 года |