|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Азейского сельского поселения** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
|  |
| **01.09.2016 г**. **№ 56/1-пг** |
| **с. Азей** |

***Об утверждении Плана***

***основных мероприятий***

***по обеспечению пожарной***

***безопасности в осенне-***

***зимний период 2016-2017 г.г.***

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории Азейского сельского поселения, руководствуясь Уставом Азейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Азейского сельского поселения в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. (приложение № 1).
2. Утвердить состав добровольных наблюдателей за очагами возгорания на территории Азейского сельского поселения (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Азейский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Главы Азейского

сельского поселения Е.Н. Семенова

**Приложение № 1**

**Утверждено**

**постановлением администрации**

**Азейского сельского поселения**

**от 01.09.2016г № 56/1 -пг**

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории Азейского сельского поселения в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1** | Провести проверку водоснабжения населенных пунктов с. Азей и д. Нюра, пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники | 01-15 сентября 2016 г. | Администрация Азейского сельского поселения, МУСХП «Центральное» |
| **2** | Проверить пожарную систему оповещения населения в населенных пунктах с. Азей и д. Нюра | 01-15 сентября 2016 г. | Администрация Азейского сельского поселения |
| **3** | Организовать разъяснительную работу среди учащихся о правилах пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах и в быту в осенний период. | 10-15 сентября  2016 г. | Специалист администрации Азейского сельского поселения  Н.З.Макаренко  Н.Н.Буянова (по согласованию с директором Азейской СОШ) |
| **4** | Провести разъяснительную работу с неблагополучными семьями о мерах пожарной безопасности в быту и в лесных массивах. | 15-30  сентября  2016 г. | Специалист администрации Азейского сельского  поселения Н.З Макаренко |
| **5** | Провести агитационно-разъяснительную работу на сходе граждан по вопросам усиления пожарной безопасности в осенний период 2016 года. | 15-30  сентября  2016 г. | Глава Азейского сельского поселения Е.Н.Семенова |
| **6** | Распространение листовок о мерах пожарной безопасности в осенний период (в каждое домовладение под подпись) | 15-30  сентября  2016 г. | Специалист администрации Азейского сельского  поселения Н.З. Макаренко |
| **7** | Восстановить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов с. Азей и д. Нюра | 03-15  октября  2016 г. | Администрация Азейского сельского поселения |
| **8** | С наступлением зимнего периода выдавать предписания организациям, учреждениям по своевременной очистке от снега подъездных путей к организациям, зданиям (объектам) и источникам противопожарного водоснабжения | По мере необходимости | Администрация Азейского сельского поселения. |
| **9** | Содержание дорог местного значения в границах сельских поселений для беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и к водоисточникам (очистка от снега) | По мере необходи-  мости | Администрация Азейского сельского поселения. |
| **10** | Провести агитационно-разъяснительную работу на сходе граждан по вопросам пожарной безопасности в Новогодние праздники (каникулы) и Рождества Христова. | 20-23 декабря  2016 г. | Глава Азейского  сельского поселения  Е.Н. Семенова |
| **11** | Проведение проверок на наличие исправных замков на дверях в подвалах и чердаках многоквартирных домов на недопущение в них посторонних лиц и отсутствие посторонних предметов | Ежемесячно | Администрация Азейского сельского поселения,  ООО «Жилищный трест» |
| **12** | Распространение листовок о мерах пожарной безопасности в преддверии Новогодних праздников (в каждое частное домовладение под подпись) | 12-23 декабря  2016 г. | Специалистадминистрации  Азейского сельского  поселения  Н.З Макаренко |
| **13** | Контролировать работу теплоисточников | В течении отопительного сезона | Администрация Азейского сельского поселения, МУСХП «Центральное» |
| **14** | Осуществление контроля за недопустимостью появления очагов возгорания и их ликвидацию на территории Азейского сельского поселения | Постоянно | Глава Азейского с/п Е.Н.Семенова, специалист Н.З. Макаренко  Депутаты Думы  Добровольные наблюдатели |

**Приложение № 2**

**Утверждено**

**постановлением администрации**

**Азейского сельского поселения**

**от 01.09.2016 г № 56/1-пг**

**СОСТАВ**

**добровольных наблюдателей за очагами возгорания**

**в осенне-зимний период на территории**

**Азейского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| **с. Азей** | | |
| **1** | Макаренко Наиля Загартыновна | Специалист администрации Азейского сельского поселения |
| **2** | Кухта Елена Васильевна | Директор МКУК «КДЦ с.Азей» |
| **3** | Сирота Анатолий Петрович | Депутат Думы Азейского с/п |
| **д. Нюра** | | |
| **4** | Лисунова Анастасия Олеговна | Инспектор ВУР администрации Азейского сельского поселения |
| **5** | Белоносов Павел Викторович | Временно не работает |