**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**17.01.2018 г. № 11-рг**

**с. Азей**

**О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Азейском сельском поселении на 2016-2030 годы**

В соответствии с правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом Азейского муниципального образования

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Азейском сельском поселении на 2016 - 2030 годы, утвержденный распоряжением администрации Азейского сельского поселения от 16.10.2015 г. № 39-рг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова

Приложение к распоряжению администрации Азейского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 11-рг

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Азейского сельского поселения

от 16.10.2015 г. № 39-рг

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В АЗЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**НА 2016 - 2030 ГОДЫ**

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Азейском сельском поселении на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Реализация настоящего плана («дорожной карты») направлена на обеспечение доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Азейского сельского поселения (далее – объекты), и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Азейского сельского поселения (далее – услуги), для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Азейском сельском поселении, преодоление социальной разобщенности в обществе.

3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью социальной политики органов местного самоуправления Азейского сельского поселения.

4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению в сельском поселении, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных услуг. Для этого структурным подразделением Азейского сельского поселения была проведена паспортизация объекта, находящегося в собственности Азейского сельского поселения, и заполнен паспорт доступности данного объекта.

5. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры и спорта;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

6. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Азейском сельском поселении, обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Азейского сельского поселения, в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

По состоянию на 01.12.2017 года в Азейском сельском поселении проживает 41 инвалид, в том числе: 1 ребенок в возрасте до 18 лет. При этом с патологией опорно-двигательного аппарата – 6 человек; с нарушением зрения – 2 человека; с нарушением слуха – 2 человека.

В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях культуры и дополнительного образования Азейского сельского поселения, руководителями данных учреждений была проведена паспортизация объектов.

По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве технических устройств и определения, в пределах утвержденных лимитов, необходимых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры и дополнительного образования.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими МГН в вышеназванных сферах, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Азейском сельском поселении в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

7. Целями «дорожной карты» являются:

1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений) находящихся в муниципальной собственности Азейского сельского поселения, и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Азейского сельского поселения;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

8. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья;

IV. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Мероприятия «дорожной карты» Азейского сельского поселения рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

10. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета Азейского сельского поселения, иных источников.

11. Уполномоченным органом по разработке «дорожной карты» Азейского сельского поселения является администрация Азейского сельского поселения.

12. Соисполнителем «дорожной карты» является:

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей»

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль за исполнением.

Соисполнитель «дорожной карты», в рамках полномочий, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в администрацию Азейского сельского поселения отчет об исполнении «дорожной карты»

Администрация Азейского сельского поселения ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит сводный отчет об исполнении «дорожной карты».

13. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Азейском сельском поселении приведена в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».

14. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Азейском сельском поселении, приведен в Приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».

15. Форма отчета об исполнении плана («дорожной карты») приведена в Приложении № 3 к настоящей «дородной карте».

Приложение № 1

к плану мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Азейском сельском поселении

на 2016 - 2030 годы

**ТАБЛИЦА**

**ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» В АЗЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%) | | | | | | | | Орган (должностное лицо, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения1 от общей численности объектов: | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3 | Доля объектов на которых: | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.2. | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.3. | Установлены поручни: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.4. | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технологической возможности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.5. | Имеются доступные входные группы2 (при технологической возможности) | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.6. | Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения: | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 3.7. | Обеспечивается доступность путей движения по объекту3: | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации4 от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечивается звуковое дублирование необходимой информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля5 и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |
| 6 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Администрация Азейского сельского поселения |
| 7 | Доля обустроенных территорий, прилегающих к объектам (вход на территорию, пути движения до объекта), на которых оказываются услуги: | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | Администрация Азейского сельского поселения |
|  | культура | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» |

1 В том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.

2 Достаточная ширина дверных проёмов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

3 Достаточная ширина дверных проёмов, лестничных маршей, площадок и т.д.

4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.

5 В том числе указателей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначение этажей, лифтов, кабинетов и др.

Приложение № 2

к плану мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Азейском сельском поселении

на 2016 - 2030 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

**В АЗЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг населению | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Азейского сельского поселения | До 1 июля 2016 года | Наличие в административных регламентах предоставления муниципальных услуг населению положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющим услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Постоянно | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3 | Обеспечение доступа на объекты собак-проводников при наличии документа, подтверждающего прохождения ими специального обучения |  |  | Постоянно | Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг инвалидам по зрению. |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениям** | | | | | |
| 1 | Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов на имеющейся автостоянке | Решение Думы Азейского сельского поселения «О бюджете Азейского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период»  Решение Думы Азейского сельского поселения «О бюджете Азейского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период» | Администрация Азейского сельского поселения  Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме;  Обеспечение доступности для инвалидов объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности: культура. |
| 2 | Обустройство территорий, прилегающим к объектам, на которых оказываются услуги (входы на территорию, пути движения и т.д.) |
| 3 | Предоставление инвалидам при необходимости кресла-коляски для передвижения по объекту, на котором оказываются услуги |
| 4 | Приобретение и установка поручней |
| 5 | Обустройство пандусов, приобретение и установка подъемных платформ (при необходимости и технической возможности) |
| 6 | Оборудование входных групп с учетом потребностей инвалидов (при технической возможности) |
| 7 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов |
| 8 | Оборудование путей движения внутри объектов: расширение дверных проемов, приобретение приспособлений для преодоления преград: аппарелей, подъемных устройств, штанг и т.д. |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для оказания услуг инвалидам с нарушением слуха в доступной форме: установка бегущих строк; информационных терминалов; индукционного и др. оборудования и приспособлений. | Решение Думы Азейского сельского поселения «О бюджете Азейского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период»  Решение Думы Азейского сельского поселения «О бюджете Азейского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период» | Администрация Азейского сельского поселения  Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей»  Администрация Азейского сельского поселения  Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Азей» | 2016-2030 годы  2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме;  Обеспечение доступности для инвалидов объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности: культура. |
| 2 | Приобретение и установка оборудования и приспособлений, обеспечивающих дублирование необходимой информации, а также установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием шрифта Брайля |
| 3 | Приобретение флэш карт для записи книг для незрячих использователей, компьютерного оборудования, тифлофлэшплэйеров, луп для чтения, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с программой «Джос», специальной литературы для инвалидов с нарушением зрения | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме;  Установление социальной разобщенности инвалидов и лиц, не имеющих инвалидности, создание условий для развития творческих способностей инвалидов. |
| 4 | Освещение в средствах массовой информации о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг учреждений культуры на территории Азейского сельского поселения | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме;  Повышение доступности информации об услугах учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 5 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений культуры, тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре и спорту для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме;  Увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп населения, участников массовых, культурно-спортивных мероприятий;  Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 6 | Оказание методической поддержки организациям сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. | Повышение доступности услуг сферы торговли для инвалидов |
| 7 | Освещение на семинарах, проводимых для предприятий сферы потребительского рынка, вопросов обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства. | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Азейского сельского поселения |  |

Приложение № 3

к плану мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Азейском сельском поселении

на 2016 - 2030 годы

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО**

**ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В АЗЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

Таблица 1

**Достижение целевых значений показателей Плана мероприятий («дорожной карты) Азейского сельского поселения в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Результаты повышения значений показателей доступности (%)** | | | **Комментарий** | **Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **Отчетный период**  **(\_\_\_\_\_\_\_ год)** | | **Плановый период (\_\_\_год)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения от общей численности объектов: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объектов на которых: | | | | | |
| 3.1. | Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установлены поручни: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технологической возможности) |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Имеются доступные входные группы (при технологической возможности) |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Обеспечивается доступность путей движения по объекту: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечивается звуковое дублирование необходимой информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства: |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля обустроенных территорий, прилегающих к объектам (вход на территорию, пути движения до объекта), на которых оказываются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | культура |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») Азейского сельского поселения в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сферы жизнедеятельности** | **Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | | | **Перечень целевых программ, в рамках которых реализованы мероприятия «дорожной карты» в \_\_\_\_году** | **Ответственный исполнительный орган** |
| **Отчетный период**  **(\_\_\_\_\_\_\_ год)** | | **Плановый период (\_\_\_год)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Культура |  |  |  |  | Администрация Азейского сельского поселения |