ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район АДМИНИСТРАЦИЯ

Азейского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2023 г. № 12-рг

с. Азей

О разработке стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения на период до 2036 года

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения, в соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 47 Устава Азейского муниципального образования,

- Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения на период до 2036 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения                                                                                    Т.Г. Кириллова

Утвержден

распоряжением администрации

Азейского сельского поселения

от 06.02.2023 г. № 12-рг

ПЛАН

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Актуализация приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития Азейского сельского поселения на долгосрочный период. Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения. (далее – проект стратегии, рабочая группа) | до 1 июня 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 2. | Формирование проекта стратегии. | до 20 июля 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 3. | Рассмотрение проекта стратегии на заседании рабочей группы. | до 1 августа 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии. | до 15 сентября 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 5. | Согласование проекта стратегии с членами рабочей группы и должностными лицами администрации Азейского сельского поселения. | до 20 сентября 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 6. | Рассмотрение проекта стратегии главой Азейского сельского поселения. | До 1 октября 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |
| 7. | Обеспечение внесения проекта решения Думы Азейского сельского поселения об утверждении стратегии социально-экономического развития Азейского сельского поселения в Думу Азейского сельского поселения. | до 15 октября 2023 года | Администрация Азейского сельского поселения |